## Sheet1
Task
Start Date | End Date | Task | Duration (days)
2016-04-18 | 2016-04-21 | Finish video game | 3
2016-04-18 | 2016-04-20 | Preliminary research and proposal preparation | 2
2016-04-22 | 2016-04-27 | Research | 5
2016-04-27 | 2016-05-07 | Submit Requirements | 10
2016-05-07 | 2016-05-12 | Design Neural Netowrk | 5
2016-05-12 | 2016-05-23 | Design Genetic Algorithm | 11
2016-05-23 | 2016-05-31 | Design interactions with game | 8
2016-05-31 | 2016-06-04 | Code Neural Netowork | 4
2016-06-04 | 2016-06-18 | Code Genetic Algorithm | 14
2016-06-18 | 2016-06-25 | Code: Integrate algorthim with game | 7
2016-05-31 | 2016-06-04 | Create test code for Neuarl Network | 4
2016-06-04 | 2016-06-18 | Create test code for Genetic Algorithm | 14
2016-06-18 | 2016-06-25 | Create test code for interactions of Algorithm. | 7
2016-06-25 | 2016-07-16 | Above and beyond | 21